## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UM PALCO COM COBERTURA METALICA MUNICIPIO DE SOURE - PA
DADOS DA LICITAÇÃO:
ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO | [9 empty] | DATA: | 2021-09-28
ITEM | DESCRIÇÃO DETALHADA | SITUAÇÃO | TOTAL FÍSICO - R$ | TOTAL FÍSICO C/ BDI- R$ | ETAPA 01 - 15 DIAS | ETAPA 02 - 30 DIAS | ETAPA 03 - 45 DIAS | ETAPA 04 - 60 DIAS | ETAPA 05 - 75 DIAS | ETAPA 06 - 90 DIAS | TOTAL
01 | SERVIÇOS PRELIMINARES | P | 32971.144 | 42532.7758 | 42532.7758 | [5 empty] | 42532.7758
|  | % | 8.443% | 8.443% | 100% | [5 empty] | 100%
02 | EQUIPE TÉCNICA | P | 40000 | 51600 | 8596.56 | 8596.56 | 8596.56 | 8596.56 | 8596.56 | 8617.2 | 51600
|  | % | 10.24% | 10.24% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.66% | 16.7% | 100%
03 | PROJETO EXECUTIVO | P | 9634.24 | 12428.1696 | 12428.1696 | [5 empty] | 12428.1696
|  | % | 2.467% | 2.467% | 100% | [5 empty] | 100%
04 | MOVIMENTO DE TERRA | P | 10343.1697 | 13342.6889 | 13342.6889 | [5 empty] | 13342.6889
|  | % | 2.649% | 2.649% | 100% | [5 empty] | 100%
05 | FUNDAÇÕES (BLOCOS E CINTAMENTO) | P | 25670.1666 | 33114.5149 | 21524.4347 | 11590.0802 |  |  |  |  | 33114.5149
|  | % | 6.574% | 6.574% | 65% | 35% |  |  |  |  | 100%
06 | PILARES E VIGAS | P | 54725.7936 | 70596.2737 |  | 42357.7642 | 28238.5095 |  |  |  | 70596.2737
|  | % | 14.01% | 14.01% |  | 60% | 40% |  |  |  | 100%
07 | PAREDES E PAINEIS | P | 10075.312 | 12997.1525 |  |  | 3899.1457 | 9098.0067 |  |  | 12997.1525
|  | % | 2.58% | 2.58% |  |  | 30% | 70% |  |  | 100%
08 | ESTRUTURA DE COBERTURA | P | 70587 | 91057.23 |  |  | 36422.892 | 54634.338 |  |  | 91057.23
|  | % | 18.08% | 18.08% |  |  | 40% | 60% |  |  | 100%
09 | TELHADO, CALHAS E CUMIEIRAS | P | 31099.4812 | 40118.3307 |  |  | 16047.3323 | 24070.9984 |  |  | 40118.3307
|  | % | 7.964% | 7.964% |  |  | 40% | 60% |  |  | 100%
10 | REVESTIMENTO | P | 22344.6588 | 28824.6099 |  |  |  | 17294.7659 | 11529.8439 |  | 28824.6099
|  | % | 5.722% | 5.722% |  |  |  | 60% | 40% |  | 100%
11 | PISO | P | 15207.6968 | 19617.9289 |  |  |  | 7847.1715 | 7847.1715 | 3923.5858 | 19617.9289
|  | % | 3.894% | 3.894% |  |  |  | 40% | 40% | 20% | 100%
12 | ESQUADRIAS E FERRAGENS | P | 11067.9558 | 14277.663 |  |  |  | 7138.8315 | 7138.8315 |  | 14277.663
|  | % | 2.834% | 2.834% |  |  |  | 50% | 50% |  | 100%
13 | PINTURA | P | 16510.3386 | 21298.3368 |  |  |  |  | 10649.1684 | 10649.1684 | 21298.3368
|  | % | 4.228% | 4.228% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
14 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS. | P | 21141.19 | 27272.1351 |  |  | 5454.427 | 5454.427 | 8181.6405 | 8181.6405 | 27272.1351
|  | % | 5.414% | 5.414% |  |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
15 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | P | 14265.01 | 18401.8629 |  |  | 3680.3726 | 3680.3726 | 5520.5589 | 5520.5589 | 18401.8629
|  | % | 3.653% | 3.653% |  |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 100%
16 | LOUÇAS E METAIS | P | 2928.62 | 3777.9198 |  |  |  |  | 1888.9599 | 1888.9599 | 3777.9198
|  | % | 0.7499% | 0.7499% |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
17 | DIVERSOS | P | 789.52 | 1018.4808 | [5 empty] | 1018.4808 | 1018.4808
|  | % | 0.2022% | 0.2022% | [5 empty] | 100% | 100%
18 | LIMPEZA | P | 1148.112 | 1481.0645 | [5 empty] | 1481.0645 | 1481.0645
|  | % | 0.294% | 0.294% | [5 empty] | 100% | 100%
TOTAL GERAL |  | P | 390509.4091 | 503757.1377
|  | R | 100% | 100%
VALOR DA ETAPA |  | P |  |  | 98424.629 | 62544.4045 | 102339.2391 | 137815.4717 | 61352.7347 | 41280.6588 | 503757.1377
|  | % |  |  | 19.54% | 12.42% | 20.32% | 27.36% | 12.18% | 8.195% | 100%
VALOR ACUMULADO |  | P |  |  | 98424.629 | 160969.0334 | 263308.2726 | 401123.7443 | 462476.479 | 503757.1377
|  | R |  |  | 19.54% | 31.95% | 52.27% | 79.63% | 91.81% | 100%