## Table 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS OBRA : SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA INTEGRADO DOS BAIRROS DE SOURE
LOCAL: SOURE/ PA
DATA : 02/2022 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | MESES |  |  |  | TOTAL
|  | 1 | 2 | 3 | 4
2 | SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO PACOVAL
2.1 | Captação / Elevatória de Água Bruta | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 100%
|  | 13194.76 | 13194.76 | 13194.76 | - | R$ 39.584,28
2.2 | RESERVATÓRIO ELEVADO | 33.33% | 33.33% | 33.33% |  | 100%
|  | 30895.87 | 30895.87 | 30895.87 |  | R$ 92.687,60
2.3 | Casa de Administração e Depósito |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | - | 14498.99 | 14498.99 | 14498.99 | R$ 43.496,98
2.4 | Fechamento e urbanização da área |  | 33.33% | 33.33% | 33.33% | 100%
|  | - | 20296.9 | 20296.9 | 20296.9 | R$ 60.890,69
2.5 | LIGAÇÕES DOMICILIARES |  |  |  | 100% | 100%
[5 empty] | 13233.56 | R$ 13.233,56
2.6 | SISTEMA DE CLORAÇÃO |  |  |  | 100% | 100%
|  | - | - | - | 2606.89 | R$ 2.606,89
TOTAL SIMPLES C/ BDI |  | 354002.89 | 452108.81 | 626320.2 | 466283.52 | 252500
% SIMPLES |  | 140.2% | 179.1% | 248.1% | 184.7% | 752%
TOTAL ACUMULADO C/ BDI |  | 354002.89 | 806111.7 | 1432431.9 | 252500
% ACUMULADO |  | 140.2% | 319.2% | 567.3% | 752%

## Table 3
Sérgio Oswaldo Lobato Paixão Engenheiro Civil | SERGIO OSWALDO LOBATO | Assinado de forma digital por SERGIO OSWALDO LOBATO PAIXAO:30174759215

## Table 4
CREA-PA: 9.138-D RN: 1501358928 | PAIXAO:3017475 Dados: 2022.02.24 13:28:14 -03'00' 9215